## Sheet1
工作日志
日期 | 今日工作内容 | 完成进度及产物 | 遇到的问题 | 明日工作安排
2021-01-04 | 完成物业方模块功能图，业务流程图 | 已完成，xmind图，业务流程图 | 未能实际操作个别业务流程不清晰 | 项目部署
2021-01-05 | 部署项目，通过实际操作熟悉项目 | 已完成，“停哪儿”程序可使用 | 部署环境时有些插件不是最新版本，需要更新 | 编写需求跟踪矩阵
2021-01-06 | 编写需求跟踪矩阵 | 已完成 |  | 编写测试方案、计划
2021-01-07 | 编写手工测试用例，制作甘特图，组内探讨系统业务流程 | 手工用例进度百分之五十 |  | 完成手工测试用例的编写，并执行，编写缺陷报告
2021-01-08 | 编写手工测试用例 | 手工测试用例完成，上传至禅道 |  | 抓包，编写接口测试用例
2021-01-09 | 接口用例，接口测试，缺陷报告 | 接口用例完成，缺陷报告开始 | 接口测试登录失败，要进行两个接口的执行，一个是打开登录页面，一个是登录 | 执行手工测试用例，完成缺陷报告
2021-01-11 | 执行手工测试用例，完成缺陷报告 | 缺陷报告完成，开始执行接口用例 |  | 接口测试用例执行，编写UI自动化代码
2021-01-12 | 接口测试用例执行，提交bug | 接口测试bug提交至禅道 |  | 正式编写自动化代码
2021-01-13 | 正式编写自动化代码 | 完成三条用例 |  | 继续编写自动化代码
2021-01-14 | 自动化代码初步完成 | 七条功能代码完成 |  | 进行Excel数据用例整理
2021-01-16 | 进行Excel数据用例整理 | Excel用例数据 |  | 修改调试代码，配置git
2021-01-18 | git配置完成 |  |  | 修改调试代码
2021-01-21 | 编写性能测试方案，编写测试脚本 | 性能测试方案 | 性能测试数据指标估计不准，经小组讨论及网上数据获取一个大概值 | 进行性能测试
2021-01-22 | 进行性能测试 |  |  | 进行测试报告总结
2021-01-23 | 测试文档整理，汇编测试报告 | 测试报告 |  | 熟悉项目，准备PPT答辩