## Sheet1
姓名 | 日期 | 昨日完成 | 遇到的问题及解决方法 | 今日计划
于诗琪 | 2021-01-06 | 物业方模块功能梳理，业务流程图，环境搭建 |  | 需求矩阵完成，完成功能业务图评审
郭将皓 | 2021-01-06 | 出租方模块功能梳理，业务流程图，环境搭建 |  | 需求矩阵完成，完成功能业务图评审
杨景程 | 2021-01-06 | 平台方模块功能梳理，环境搭建 | 部署项目数据库无法连接，重启后解决 | 需求矩阵完成，完成功能业务图评审，业务流程图完成
高翔 | 2021-01-06 | 抢租客模块功能梳理，业务流程图，环境搭建 |  | 需求矩阵完成，完成功能业务图评审
于诗琪 | 2021-01-07 | 需求跟踪矩阵完成 |  | 完成测试计划，甘特图，进行手工测试用例的设计，完成业务流程图的评审和需求跟踪矩阵的评审
郭将皓 | 2021-01-07 | 需求跟踪矩阵完成 |  | 完成测试计划，禅道部署，进行手工测试用例的设计，完成业务流程图的评审和需求跟踪矩阵的评审
杨景程 | 2021-01-07 | 需求跟踪矩阵完成 |  | 完成测试计划，进行手工测试用例的设计，完成业务流程图的评审和需求跟踪矩阵的评审
高翔 | 2021-01-07 | 需求跟踪矩阵完成 |  | 完成测试计划，进行手工测试用例的设计，完成业务流程图的评审和需求跟踪矩阵的评审
于诗琪 | 2021-01-08 | 用例进度百分之五十 |  | 手工测试用例完成，上传禅道，接口测试文档数据准备
郭将皓 | 2021-01-08 | 用例进度百分之九十 |  | 手工测试用例完成，上传禅道，接口测试文档数据准备
杨景程 | 2021-01-08 | 需求跟踪矩阵完成，用例进度百分20 |  | 手工测试用例完成，上传禅道，接口测试文档数据准备
高翔 | 2021-01-08 | 用例进度百分之五十 |  | 手工测试用例完成，上传禅道，接口测试文档数据准备
于诗琪 | 2021-01-11 | 手工测试用例完成，上传至禅道，接口测试用例完成 | 接口无法登录 | 接口测试，手工测试用例执行，缺陷报告
郭将皓 | 2021-01-11 | 手工测试用例完成，接口数据准备 |  | 编写接口用例，手工测试用例上传禅道
杨景程 | 2021-01-11 | 手工测试用例完成 |  | 接口数据准备，编写接口用例，手工测试用例上传禅道
高翔 | 2021-01-11 | 手工测试用例完成，接口数据准备 |  | 编写接口用例，手工测试用例上传禅道
于诗琪 | 2021-01-12 | 手工测试用例完成，缺陷报告完成 |  | 执行接口测试用例并完成，开始gui自动化测试编码
郭将皓 | 2021-01-12 | 写框架，抓接口 |  | 写接口测试用例，执行接口测试用例
杨景程 | 2021-01-12 | 接口测试用例完成 |  | 手工测试执行，缺陷报告，接口测试用例测试，有bug提交禅道
高翔 | 2021-01-12 | 接口测试用例完成，测试部分 |  | 手工测试执行，缺陷报告，接口测试用例测试，有bug提交禅道
于诗琪 | 2021-01-13 | 执行接口测试用例并完成，问题提交至禅道，开始gui自动化测试编码 |  | gui自动化测试编码
郭将皓 | 2021-01-13 | UI自动化用例 |  | UI自动化用例
杨景程 | 2021-01-13 | 手工测试用例缺陷报告完成 |  | 接口测试用例bug上传禅道，自动化框架代码开始
高翔 | 2021-01-13 | 接口测试用例测试，缺陷报告完成 |  | 接口测试用例bug上传禅道，自动化框架代码开始
于诗琪 | 2021-01-14 | gui自动化测试编码 |  | 继续gui自动化测试编码
郭将皓 | 2021-01-14 | gui代码 |  | UI自动化用例
杨景程 | 2021-01-14 | 接口测试用例bug上传禅道，自动化框架代码开始 |  | 自动化框架代码开始
高翔 | 2021-01-14 | 接口测试用例bug上传禅道，自动化框架代码开始 |  | 继续完成GUI
于诗琪 | 2021-01-15 | 自动化代码初步完成 |  | 进行Excel数据用例整理
郭将皓 | 2021-01-15 | 流程完成 |  | 继续做框架
杨景程 | 2021-01-15 | 代码流程完成百分之六十 |  | 代码流程全部完成
高翔 | 2021-01-15 | 代码流程完成百分之六十 |  | 代码流程全部完成
于诗琪 | 2021-01-18 | 进行Excel数据用例整理完成 |  | 修改代码并调试
郭将皓 | 2021-01-18 | 流程完成 |  | 继续做框架
杨景程 | 2021-01-18 | 代码流程完成百分之六十 |  | 代码流程全部完成
高翔 | 2021-01-18 | 代码流程完成百分之六十 |  | 代码流程全部完成
于诗琪 | 2021-01-19 | 配置git |  | 调试代码
郭将皓 | 2021-01-19 | 调试代码完成 |  | 汇总代码调试
杨景程 | 2021-01-19
高翔 | 2021-01-19 | 代码流程全部完成 |  | 进行Excel数据用例整理完成，调试代码
于诗琪 | 2021-01-20 | 调试代码 |  | 调试代码完成
郭将皓 | 2021-01-20 | 调试代码 |  | 调试框架
杨景程 | 2021-01-20 | 代码流程完成百分之二十 |  | 代码流程全部完成
高翔 | 2021-01-20 | 进行Excel数据用例整理完成，调试代码 |  | 调试代码完成
于诗琪 | 2021-01-21 | 调试代码完成，编写性能测试方案 |  | 性能测试方案评审，开始性能测试，编写测试脚本
郭将皓 | 2021-01-21 | 调试代码 |  | 代码流程全部完成，性能测试方案评审，开始性能测试
杨景程 | 2021-01-21 | 代码流程完成百分之五十 |  | 性能测试方案评审，开始性能测试
高翔 | 2021-01-21 | 调试代码完成 |  | 性能测试方案评审，开始性能测试，编写测试脚本
于诗琪 | 2021-01-22 | 性能测试报告完成 |  | 性能测试完成
郭将皓 | 2021-01-22 | 开始性能测试，编写测试脚本 |  | 性能测试完成
杨景程 | 2021-01-22 | 开始性能测试，编写测试脚本 |  | 性能测试完成
高翔 | 2021-01-22 | 开始性能测试，编写测试脚本 |  | 性能测试完成