## Sheet1
日期 | 完成任务 | 遇到问题
2020.1.4 | 项目刚刚开始，目前就一份停哪儿共享车位使用说明书，开始了解项目，进行了业务模块流程分析
2020.1.5 | 进行环境的搭建，搭建了两套环境，防止备用， | 启动环境要启动四个服务，就在系统里写了一个shell文件，一键启动
2020.1.6 | 根据文档和真实的环境的应用，完成了需求跟踪矩阵
2020.1.7 | 部署了禅道环境，用禅道导出测试用例模板，用例完成百分之90%
2020.1.8 | 用例设计完成，上传到了禅道，接口文档准备
2020.1.9 | 抓接口，处理接口，写接口测试用例 | 登录接口响应是没有验证码，一直在处理，经过一天多的研究，发现是登录页面携带cookie，
2020.1.10 | 休息。睡觉
2020.1.11 | 写接口测试用例，用jmeter执行
2020.1.12 | 自动化框架的研究，代码读文件的方法，调试成功
2020.1.13 | 手工的用例的执行，把bug提交到了禅道
2020.1.14 | 继续完善框架，写ui自动化的方法，封装自己的方法
2020.1.15 | ui自动化的流程，定位元素，调试代码
2020.1.16 | 写入数据库，读取数据库到形成报告，ui自动化代码流程写完，准备测试数据
2020.1.17 | 休息，睡觉
2020.1.18 | 进行代码的用例执行，进行调试，
2020.1.19 | 代码汇总的调试
2020.1.20 | 框架start的调试，一次执行多个模块
2020.1.21 | 接口自动化代码的完成，调试，性能脚本的完成
2020.1.22 | 性能脚本调试，最后的总结工作